## Code1
| Tim Coding |  | Pertemuan 1 | Tgl : 14-06-2025
No | Nama | Absensi | Tugas Diselesaikan | Catatan | Kontribusi | WEEK 1
[6 empty] | Tanggal | Kegiatan | Waktu | Hasil/Status | Catatan
1 | Rivai | H | Leading & membuat branch | Branch berhasil dibuat | Aktif | 2025-06-14 | Membahas Branch & Template | 22.00-24.00 | Selesai | Uji coba branch
2 | Virya | H | Uji Coba Branch | Mencoba simulasi push | Aktif
3 | Virga | H | Uji Coba Branch | Mencoba simulasi push | Aktif
4 | Farhan | H | Uji Coba Branch | Mencoba simulasi push | Aktif
5 | Jarez | H | Uji Coba Branch | Mencoba simulasi push | Aktif
6 | Azumam | H | Uji Coba Branch | Mencoba simulasi push | Aktif
7 | Rohisul | H | Uji Coba Branch | Mencoba simulasi push | Aktif

## Code2
| Tim Coding |  | Pertemuan 2 | Tgl : 21-06-2025
No | Nama | Absensi | Tugas Diselesaikan | Catatan | Kontribusi
[6 empty] | Tanggal | Kegiatan | Waktu | Hasil/Status | Catatan
1 | Rivai | H | Membuat Filament dan api docs | mengecek juga migrations, model dan seeder | Aktif | 2025-06-14 | Membahas Branch & Template | 22.00-24.00 | Selesai | Uji coba branch
2 | Virya | H | Membuat model | mengecek migrations supaya benar benar relasinya | Aktif | 2025-07-21 | Membahas pembagian tugas dari backend-frontend | 10.00-01.00 | Selesai | Terstruktur kerjanya
3 | Virga | H | Membantu jares dan rohis dalam membuat blog dan home page | mengecek tampilan yang kurang rapih/benar | Aktif
4 | Farhan | H | Membuat migrations | mengecek dokumen analisa supaya benar benar sesuai dengan analisa | Aktif
5 | Jarez | H | Membuat tampilanhomepage, about, contact | mengecek template supaya bisa di implementasikan | Aktif
6 | Azumam | H | Membuat seeder | mengecek migrations dan model supaya seeder rapih dan benar | Aktif
7 | Rohisul | H | Membuat tampilan blog | mengecek template supaya bisa di implementasikan | Aktif

## Code3
| Tim Coding |  | Pertemuan 3 | Tgl : 12-07-2025 - 14-07-2025
No | Nama | Absensi | Tugas Diselesaikan | Catatan | Kontribusi
[6 empty] | Tanggal | Kegiatan | Waktu | Hasil/Status | Catatan
1 | Rivai | H | Membuat register page, payment gateway, merapihkan api wa, dan notif email serta menyelesaikan/merapihkan bug atau tampilan yang belum sesuai | melakukan pengecekan seluruh kodingan yang telah dibuat kemudian merapihkan dan menyelesaikan bug yang masih ada | Aktif | 2025-06-14 | Membahas Branch & Template | 22.00-24.00 | Belum Selesai | Uji coba branch
2 | Virya | H | Membantu tugas jares dan rohis | merapihkan tampilan website | Aktif | 2025-06-21 | Membahas pembagian tugas dari backend-frontend | 10.00-01.00 | Selesai | Terstruktur kerjanya
3 | Virga | H | Mencoba membuat demo whatsapp | simulasi api bot wa | Aktif | 12/07/2025 - selesai | Uji coba sistem api wa, email, midtrans | 07.00 - selesai | Selesai | Finishin project
4 | Farhan | H | Mencoba membuat demo notif email | simulasi notif email | Aktif
5 | Jarez | H | Merapihkan register page dan home page | melakukan pengecekan dan merapihkan page home dan register | Aktif
6 | Azumam | H | Mempelajari API Whatsapp | membaca docs twilio supaya virga bisa membuat simulasi demo bot wa dan membantu virga dalam membuat bot wa | Aktif
7 | Rohisul | H | Blog, lalu diakhir buat blog ambil key dari database yang disimpan pada tabel blog post | melakukan pengecekan dan merapihkan page blog | Aktif